## Catálogos
| Operadores | Actividades | Ubicacion | Responsables | Tipo de Combustible | Motivo de Incidencia | Implementos | Huerta | Precio Diésel ref. ($/L) | Umbral de alerta (%)
JD 5076E (59) | Victor Manuel Jara Peinado | Riego |  | ING.CARLOS VERDE | Diésel | Clima | Rastra | La Adulta | 27.12 | 25%
JD 5090E (60) | Rafael Lopez Jara | Poda (Elevante) | La Reforma | ING.SAUL GUZMAN | Gasolina | Falta de personal | Subsolador | Arroyo 1
JD 5715 (54) | Paul Jara Guerra | Fertilización | Pedregoza | ING.DAVID SARABIA |  | Falla de maquinaria | Aspersora de Arrastre | Arroyo 2
JD TXGATOR (36) | Jose Ramon Jara Peraza | Cosecha | Villa Unión | ING.KEVIN RENDON |  | Falta de insumos | Remolque | Arroyo 3
JD 3036 (72) | Jesus Ricardo Gonzales Rueda | Fumigación | Huajote | ING.CARLOS JAUREGUI |  | Otro | Desvaradora | Los Tamarindos
MF 285 (57) |  | Desbarado |  |  |  |  | Fertilizadora | La Loma
MF 2695 (95) |  | Poda (mecanica) |  |  |  |  | Cultivadora | La Carretera
JD 5075E(18) |  | Levantado de horqueta |  |  |  |  | Podadora | Pozo 1
|  | Rastreo (Sencillo) | [5 empty] | Pozo 2
|  | vivero | [5 empty] | Loma Baja
|  | taspana de cercos | [5 empty] | El Caballo
|  | Rastreo (Cruzado) | [5 empty] | El Veterinario
|  | levantamiento de rocas | [5 empty] | Shumbeño
|  | taspana en arboles de mango | [5 empty] | El Becerro
|  | taspana sincilla | [5 empty] | Beatriz
Shelma
La Brecha
Los Panales
Las Cañadas
Las Cuatas

## Rendimiento Diario Jornal
Fecha | Actividad | Ubicacion | Huerta | Responsable | N° de Personas | Cantidad Realizada | Unidad de Medida | Meta de Rendimiento (jornal) | Margen (Real - Meta) | % Cumplimiento | ¿Incidencia? | Motivo de Incidencia | Observaciones
2026-08-24 | Poda (Elevante) | Pedregoza | Los Tamarindos | ING.CARLOS VERDE | 8 | 492 | árboles | 500 | -8 | 98.4% | No | Otro | Avance normal
2026-08-25 | Poda (Elevante) | Pedregoza | Los Tamarindos | ING.CARLOS VERDE | 6 | 270 | árboles | 500 | -230 | 54% | No |  | Avance normal
2026-08-26 | Poda (Elevante) | Pedregoza | Los Tamarindos | ING.CARLOS VERDE | 11 | 511 | árboles | 500 | 11 | 102.2% | No |  | Avance normal
2026-08-27 | Poda (Elevante) | Pedregoza | Los Tamarindos | ING.CARLOS VERDE | 12 | 720 | árboles | 500 | 220 | 144% | No |  | Avance normal
2026-08-28 | Levantado de horqueta | Pedregoza | Los Tamarindos | ING.SAUL GUZMAN | 5 | 3 remolques | Horqueta | 4 |  |  | No |  | Avance normal
2026-08-28 | Levantado de horqueta | Pedregoza | Los Tamarindos | ING.SAUL GUZMAN | 5 | 4 remolques | Horqueta | 4 |  |  | No |  | Avance normal
2026-08-29 | Levantado de horqueta | Pedregoza | Arroyo 2 | ING.SAUL GUZMAN | 5 | 2 remolques | Horqueta | 4 |  |  | Sí | Clima | Avance bajo
2026-08-29 | Levantado de horqueta | Pedregoza | Arroyo 1 | ING.SAUL GUZMAN | 5 | 2 remolques | Horqueta | 4 |  |  | Sí | Clima | Avance bajo
2026-08-29 | Poda (Elevante) | Pedregoza | Los Tamarindos | ING.CARLOS VERDE | 5 | 80 | árboles | 500 | -420 | 16% | Sí | Falta de personal | Avance bajo
2026-08-31 | Poda (Elevante) | Pedregoza | Los Tamarindos | ING.CARLOS VERDE | 5 | 215 | árboles | 500 | -285 | 43% | Sí | Falta de personal | Avance bajo
2026-08-31 | Levantado de horqueta | Pedregoza | Pozo 2 | ING.SAUL GUZMAN | 5 | 3 remolques | Horqueta | 4 |  |  | No |  | Avance normal
2026-08-31 | Levantado de horqueta | Pedregoza | Pozo 2 | ING.SAUL GUZMAN | 5 | 3 remolques | Horqueta | 4 |  |  | No |  | Avance normal
2026-09-01 | Levantado de horqueta | Pedregoza | Pozo 2 | ING.SAUL GUZMAN | 5 | 3 remolques | Horqueta | 4 |  |  | No |  | Avance normal
2026-09-01 | Levantado de horqueta | Pedregoza | Pozo 1 | ING.SAUL GUZMAN | 5 | 3 remolques | Horqueta | 4 |  |  | No |  | Avance normal
2026-09-01 | Poda (Elevante) | Pedregoza | Los Tamarindos | ING.CARLOS VERDE | 3 | 220 | árboles | 500 | -280 | 44% | Sí | Falta de personal | Avance bajo
2026-09-02 | Levantado de horqueta | Pedregoza | Pozo 2 | ING.SAUL GUZMAN | 5 | 3 remolques | Horqueta | 4 |  |  | No |  | Avance normal
2026-09-03 | Levantado de horqueta | Pedregoza | Pozo 1 | ING.CARLOS JAUREGUI | 5 | 2 remolques | Horqueta | 4 |  |  | Sí | Otro | Avance bajo
2026-09-03 | Poda (Elevante) | Pedregoza | Los Tamarindos | ING.CARLOS VERDE | 5 | 240 | árboles | 500 | -260 | 48% | Sí | Falta de personal | Avance bajo
2026-09-04 | Poda (Elevante) | Pedregoza | Los Tamarindos | ING.CARLOS VERDE | 7 | 350 | árboles | 500 | -150 | 70% | Sí | Falta de personal | Avance bajo
2026-09-04 | Levantado de horqueta | Pedregoza | Pozo 1 | ING.CARLOS JAUREGUI | 5 | 2 remolques | Horqueta | 4 |  |  | Sí | Falta de personal | Avance bajo
2026-09-05 | Levantado de horqueta | Pedregoza | Pozo 1 | ING.DAVID SARABIA | 5 | 2 remolques | Horqueta | 4 |  |  | No |  | Avance bajo
2026-09-05 | Poda (Elevante) | Pedregoza | Arroyo 1 | ING.CARLOS VERDE | 7 | 350 | árboles | 500 | -150 | 70% | No |  | Avance medio
2026-09-05 | vivero | Pedregoza | La Adulta | ING.CARLOS VERDE | 3 | 100 | plantas | 150 |  | 66.67% | No |  | Avance medio
2026-09-07 | taspana de cercos | La Reforma | Las Cuatas | ING.KEVIN RENDON | 3 | 317 m | metros | 500 |  |  | No |  | Avance medio
2026-09-08 | levantamiento de rocas | Pedregoza | La Carretera | ING.DAVID SARABIA | 6 | 1/2 remolque | rocas | 3 |  |  | Sí | Falta de personal | Avance bajo
2026-09-08 | Levantado de horqueta | Pedregoza | La Carretera | ING.DAVID SARABIA | 6 | 1 remolque | Horqueta | 4 |  |  | Sí | Falta de personal | Avance bajo
2026-09-08 | Poda (Elevante) | Pedregoza | La Adulta | ING.CARLOS VERDE | 7 | 300 | árboles | 500 | -200 | 60% | No |  | Avance normal
2026-09-08 | taspana de cercos | Pedregoza | Los Tamarindos | ING.SAUL GUZMAN | 3 | 264.9 m | metros | 500 |  |  | No |  | Avance normal
2026-09-09 | vivero | Pedregoza | La Adulta | ING.CARLOS VERDE | 3 | 100 | plantas | 150 | -50 | 66.67% | No |  | Avance normal
2026-09-09 | Poda (Elevante) | Pedregoza | La Adulta | ING.CARLOS VERDE | 6 | 300 | árboles | 500 | -200 | 60% | No |  | Avance normal
2026-09-09 | taspana en arboles de mango | Pedregoza | La Carretera | ING.CARLOS JAUREGUI | 9 | 1038 | árboles | 1000 | 38 | 103.8% | No |  | Avance normal
2026-09-09 | levantamiento de rocas | Pedregoza | La Carretera | ING.DAVID SARABIA | 5 | 2 remolques | rocas | 3 |  |  | No |  | Avance medio
2026-09-09 | taspana de cercos | Pedregoza | Los Tamarindos | ING.SAUL GUZMAN | 3 | 300 m | metros | 500 |  |  | No | -50 | Avance normal
2026-09-11 | Poda (Elevante) | Pedregoza | La Adulta | ING.CARLOS VERDE | 8 | 415 | árboles | 500 | -85 | 83% | No |  | Avance normal
2026-09-11 | taspana en arboles de mango | Pedregoza | La Carretera | ING.DAVID SARABIA | 23 | 2652 | árboles | 3000 | -348 | 88.4% | No |  | Avance normal
2026-09-11 | taspana sincilla | Pedregoza | La Adulta | ING.SAUL GUZMAN | 3 | 1.906,19 m^2 | metros | 500 |  |  | No |  | Avance normal
2026-09-11 | levantamiento de rocas | Pedregoza | La Carretera | ING.CARLOS JAUREGUI | 5 | 2 remolques | rocas | 3 |  |  | No |  | Avance medio
2026-09-12 | levantamiento de rocas | Pedregoza | La Carretera | ING.CARLOS JAUREGUI | 5 | 2 remolques | rocas | 3 |  |  | No |  | Avance medio
2026-09-12 | Poda (Elevante) | Pedregoza | La Adulta | ING.CARLOS VERDE | 6 | 300 | árboles | 500 | -200 | 60% | No |  | Avance medio
2026-09-12 | vivero | Pedregoza | La Adulta | ING.CARLOS VERDE | 1 |  | plantas | [5 empty] | Avance medio
2026-09-12 | taspana en arboles de mango | Pedregoza | La Carretera | ING.CARLOS JAUREGUI | 23 | 2100 | árboles | 3000 | -900 | 70% | No |  | Avance medio
2026-09-12 | taspana de cercos | Pedregoza | La Carretera | ING.CARLOS JAUREGUI | 23 | 1569 m | metros | 500 |  |  | No |  | Avance medio
2026-09-15 | levantamiento de rocas | Pedregoza | la carretera y pozo 1 | ING.DAVID SARABIA | 5 | 2 remolques | rocas | 3 |  |  | No |  | Avance medio
2026-09-15 | Poda (Elevante) | Pedregoza | La Adulta | ING.CARLOS VERDE | 10 | 690 | árboles | 500 | 190 | 138% | No |  | Avance normal
2026-09-15 | vivero | Pedregoza | La Adulta | ING.CARLOS VERDE | 2 | limpieza de plantas | plantas |  |  |  | No |  | Avance medio
2026-09-16 | Poda (Elevante) | Pedregoza | La Adulta | ING.CARLOS VERDE | 12 | 910 | árboles | 500 | 410 | 182% | No |  | Avance normal
2026-09-16 | vivero | Pedregoza | La Adulta | ING.CARLOS VERDE | 1 | taspana | plantas |  |  |  | No |  | Avance medio
2026-09-20 | Riego | Pedregoza | Shumbeño | ING.CARLOS JAUREGUI | 4 | 10 | Horqueta | 700 |  |  | Si | Clima | Avance Medio

## Maquinaria
Fecha | Equipo | Implemento | Tipo Comb. | Actividad (informativo) | Ubicación (informativo) | Huerta (informativo) | Responsable de la carga | Litros cargados | ¿Tanque lleno? | Horómetro anterior | Horómetro actual | Horas trabajadas | Días desde última carga | Consumo real (L/h) | Precio Diésel ($/L) | Costo real por hora | Consumo prom. móvil (L/h) | Estatus / Alerta | Costo Total (Carga) | Avance/Rendim. (ha) | Observaciones | _horómetro_válido | _consumo_válido | _rank_consumo_válido
2026-08-24 | MF 285 (53) | Desvaradora | Diésel | Desbarado | Pedregoza | Arroyo 1 | Jose Ramon Jara Peraza | 25 | No | 219 | 225 | 6 | 14 | 10 | 27 | 270 |  | Tanque parcial (informativo) | 675 | Tanque parcial (informativo) | 675 | 1 | 1 | 1
2026-08-25 | JD 5090E (60) | Desvaradora | Diésel | Desbarado | Pedregoza | La Adulta | Rafael Lopez Jara | [14 empty] | 0 | 0
2026-08-25 | JD 5075E(18) | Desvaradora | Diésel | Desbarado | Pedregoza | La Adulta | Jesus Ricardo Gonzales Rueda | [14 empty] | 0 | 0
2026-08-26 | JD 5090E (60) | Desvaradora | Diésel | Desbarado | Pedregoza | La Adulta | Rafael Lopez Jara | [14 empty] | 0 | 0
2026-08-26 | JD 5075E(18) | Desvaradora | Diésel | Desbarado | Pedregoza | La Adulta | Jesus Ricardo Gonzales Rueda | [14 empty] | 0 | 0
2026-08-27 | JD 5090E (60) | Desvaradora | Diésel | Desbarado | Pedregoza | Arroyo 2 | Rafael Lopez Jara | [14 empty] | 0 | 0
2026-08-27 | JD 5075E(18) | Desvaradora | Diésel | Desbarado | Pedregoza | La Adulta | Jesus Ricardo Gonzales Rueda | [14 empty] | 0 | 0
2026-08-28 | JD 5090E (60) | Desvaradora | Diésel | Desbarado | Pedregoza | Los Tamarindos | Rafael Lopez Jara | [14 empty] | 0 | 0
2026-08-28 | JD 5075E(18) | Desvaradora | Diésel | Desbarado | Pedregoza | Arroyo 1 | Jesus Ricardo Gonzales Rueda | [14 empty] | 0 | 0
2026-08-28 | JD 5076E (59) | Podadora | Diésel | Poda (mecanica) | Pedregoza | La Adulta | Victor Manuel Jara Peinado | [14 empty] | 0 | 0
2026-08-29 | JD 5076E (59) | Podadora | Diésel | Poda (mecanica) | Pedregoza | La Adulta | Victor Manuel Jara Peinado | [14 empty] | 0 | 0
2026-08-29 | JD 5090E (60) | Desvaradora | Diésel | Desbarado | Pedregoza | Los Tamarindos | Rafael Lopez Jara | [14 empty] | 0 | 0
2026-08-29 | JD 5075E(18) | Desvaradora | Diésel | Desbarado | Pedregoza | La Adulta | Jesus Ricardo Gonzales Rueda | [14 empty] | 0 | 0
2026-08-30 | JD 5076E (59) | Podadora | Diésel | Poda (mecanica) | Pedregoza | Pozo 1 | Victor Manuel Jara Peinado | [14 empty] | 0 | 0
2026-08-31 | JD 5075E(18) | Desvaradora | Diésel | Desbarado | Pedregoza | La Adulta | Jesus Ricardo Gonzales Rueda | [14 empty] | 0 | 0
2026-08-31 | JD 5090E (60) | Rastra | Diésel | Rastreo (Cruzado) | Pedregoza | Loma Baja | Rafael Lopez Jara | [14 empty] | 0 | 0
2026-08-31 | JD 5076E (59) | Podadora | Diésel | Poda (mecanica) | Pedregoza | Pozo 1 | Victor Manuel Jara Peinado | [14 empty] | 0 | 0
2026-09-01 | JD 5075E(18) | Desvaradora | Diésel | Desbarado | Pedregoza | La Adulta | Jesus Ricardo Gonzales Rueda | [14 empty] | 0 | 0
2026-09-01 | JD 5076E (59) | Podadora | Diésel | Desbarado | Pedregoza | Pozo 1 | Victor Manuel Jara Peinado | [14 empty] | 0 | 0
2026-09-02 | JD 5076E (59) | Podadora | Diésel | Poda (mecanica) | Pedregoza | Pozo 2 | Victor Manuel Jara Peinado | [14 empty] | 0 | 0
2026-09-02 | JD 5075E(18) | Desvaradora | Diésel | Desbarado | Pedregoza | Arroyo 2 | Jesus Ricardo Gonzales Rueda | [14 empty] | 0 | 0
2026-09-03 | JD 5075E(18) | Desvaradora | Diésel | Desbarado | Pedregoza | Arroyo 2 | Jesus Ricardo Gonzales Rueda | [14 empty] | 0 | 0
2026-09-03 | JD 5076E (59) | Podadora | Diésel | Poda (mecanica) | Pedregoza | La Carretera | Victor Manuel Jara Peinado | [14 empty] | 0 | 0
2026-09-04 | JD 5076E (59) | Podadora | Diésel | Poda (mecanica) | Pedregoza | La Carretera | Victor Manuel Jara Peinado | [14 empty] | 0 | 0
2026-09-05 | JD 5075E(18) | Rastra | Diésel | Rastreo (Sencillo) | Pedregoza | Arroyo 2 | Jose Ramon Jara Peraza | [14 empty] | 0 | 0
2026-09-05 | JD 5090E (60) | Rastra | Diésel | Rastreo (Sencillo) | Pedregoza | Arroyo 3 | Victor Manuel Jara Peinado | [14 empty] | 0 | 0
2026-09-11 | JD 5090E (60) | Aspersora de Arrastre | Diésel | Fumigación | Pedregoza | cercos cabecera | Jose Ramon Jara Peraza | [14 empty] | 0 | 0
2026-09-12 | JD 5090E (60) | Aspersora de Arrastre | Diésel | Fumigación | Pedregoza | cercos cabecera | Jose Ramon Jara Peraza | [14 empty] | 0 | 0
2026-09-15 | JD 5076E (59) | Podadora | Diésel | Poda (mecanica) | Pedregoza | Pozo 1 | Victor Manuel Jara Peinado | 50 | No | [12 empty] | 0 | 0
2026-09-15 | JD 5090E (60) | Rastra | Diésel | Rastreo (Sencillo) | Pedregoza | La Loma | Jose Ramon Jara Peraza | 80 | No | [10 empty] | 5.6 ha | fallo en el implemento de la rastra | 0 | 0
2026-09-15 | JD 5075E(18) | Desvaradora | Diésel | Desbarado | Pedregoza | La Adulta | Jesus Ricardo Gonzales Rueda | 0 | No | [10 empty] | 2.38 ha | se poncho el tractor y se le quebro una aspa | 0 | 0
2026-09-16 | JD 5076E (59) | Podadora | Diésel | Poda (mecanica) | Pedregoza | Pozo 1 | Victor Manuel Jara Peinado | 50 | No | [10 empty] | 2.0 ha | comenzo despues de medio dia | 0 | 0
2026-09-16 | JD 5090E (60) | Rastra | Diésel | Rastreo (Cruzado) | Pedregoza | La Loma | Jose Ramon Jara Peraza | 50 | No | [10 empty] | 6.7 ha | ninguna | 0 | 0
2026-09-16 | JD 5075E(18) | Desvaradora | Diésel | Desbarado | Pedregoza | La Adulta | Jesus Ricardo Gonzales Rueda | 0 | No | [10 empty] | 9.44 ha | ninguna | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0

## Insumos
.. | Recurso / Insumo | Cantidad | Unidad de Medida (kg, L, pza) | Motivo de Uso | Actividad | Huerta | Costo por Unidad | Costo Total | Responsable
2026-08-24 | fertilizante granulado | - | ton | Fertilización programada | Fertilización | Los Tamarindos | 5600 |  | jose ramon Jara Peraza
2026-08-25 | fertilizante granulado | 1.2 | ton | Fertilización programada | Fertilización | Los Tamarindos | 5600 | 6720 | Jose Ramon Jara Peraza
2026-08-26 | fertilizante granulado | 1.1 | ton | Fertilización programada | Fertilización | Los Tamarindos | 5600 | 6160 | Jose Ramon Jara Peraza
2026-08-27 | fertilizante granulado | 1.2 | ton | Fertilización programada | Fertilización | Los Tamarindos | 5600 | 6720 | Jose Ramon Jara Peraza
2026-08-28 | fertilizante granulado | 0.7 | ton | Fertilización programada | Fertilización | Los Tamarindos | 5600 | 3920 | Jose Ramon Jara Peraza
2026-08-29 | fertilizante granulado | 0.77 | ton | Fertilización programada | Fertilización | Los Tamarindos | 5600 | 4312 | Jose Ramon Jara Peraza
2026-09-01 | fertilizante granulado | 1.2 | ton | Fertilización programada | Fertilización | Los Tamarindos | 5600 | 6720 | Jose Ramon Jara Peraza
2026-09-03 | fertilizante granulado | 1.4 | ton | Fertilización programada | Fertilización | Los Tamarindos | 5600 | 7840 | Jose Ramon Jara Peraza
2026-09-04 | fertilizante granulado | 0.8 | ton | Fertilización programada | Fertilización | Arroyo 2 | 5600 | 4480 | Jose Ramon Jara Peraza

## Resumen Semanal
Resumen Semanal de Reportes de Campo
Semana del: | 2026-09-06
Al: | 2026-09-15
COMBUSTIBLE
Litros totales cargados | 130
Costo total de combustible | 0
RENDIMIENTO DE PERSONAL
Registros de actividad capturados | 22
Incidencias reportadas | 2
INSUMOS Y HERRAMIENTA
Costo total de insumos | 0
COSTO TOTAL DE LA SEMANA | 0